## Gantt
Diagrama de Gantt · Circunferencia y Círculo (punto medio de Bresenham)
Metodología Scrum · 2 sprints semanales y entrega - Aplicación de escritorio en Python (CustomTkinter + Matplotlib)
Inicio: | 2026-10-12 | Fin: | 2026-10-24
| Gunther Nettel Rosario |  |  | Fin de semana
| Alberto Rasgado |  |  |  |  | Octubre 2026
| Ulises Chauk Arias Santiz |  |  |  |  | Sem 9 · Sprint 7 | [6 empty] | Sem 10 · Sprint 8
| Todo el equipo |  |  |  |  | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S
Sprint | Tarea | Responsable | Inicio | Fin | Estado | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-24
Sprint 7 | Sprint Planning | Todo el equipo | 2026-10-12 | 2026-10-12 | Completado
Sprint 7 | Investigación: algoritmo de punto medio para la circunferencia | Alberto Rasgado | 2026-10-12 | 2026-10-13 | Completado
Sprint 7 | Punto medio de Bresenham, simetría de 8 octantes y traslación del centro | Alberto Rasgado | 2026-10-14 | 2026-10-16 | Completado
Sprint 7 | Wireframe de la página del círculo (pestañas, plantillas, traslación) | Ulises Chauk Arias Santiz | 2026-10-13 | 2026-10-14 | Completado
Sprint 7 | Tarjetas del círculo: ecuaciones y métricas geométricas | Ulises Chauk Arias Santiz | 2026-10-15 | 2026-10-16 | Completado
Sprint 7 | Pruebas de regresión de la recta y el triángulo | Gunther Nettel Rosario | 2026-10-13 | 2026-10-16 | Completado
Sprint 7 | Sprint Review y Retrospectiva | Todo el equipo | 2026-10-16 | 2026-10-16 | Completado
Sprint 8 | Sprint Planning | Todo el equipo | 2026-10-19 | 2026-10-19 | Completado
Sprint 8 | Rellenos del círculo: DDA radial, cuerdas y círculos concéntricos | Alberto Rasgado | 2026-10-19 | 2026-10-21 | Completado
Sprint 8 | Pestañas de tablas: iteraciones, octantes y líneas DDA paginadas | Ulises Chauk Arias Santiz | 2026-10-19 | 2026-10-20 | Completado
Sprint 8 | Plantillas de prueba y botones de traslación del centro | Ulises Chauk Arias Santiz | 2026-10-21 | 2026-10-21 | Completado
Sprint 8 | Reestructura para trabajo con IA (core/, ui/, pages/, AGENTS.md) | Gunther Nettel Rosario | 2026-10-19 | 2026-10-20 | Completado
Sprint 8 | Relleno del círculo con el programa de la línea y verificación contra el PDF | Gunther Nettel Rosario | 2026-10-21 | 2026-10-22 | Completado
Sprint 8 | Corroboración: C(100,100) R=51 · C(50,50) R=9 · C(200,150) R=91 | Alberto Rasgado | 2026-10-22 | 2026-10-23 | Completado
Sprint 8 | Diagramas de flujo y de Gantt por programa | Ulises Chauk Arias Santiz | 2026-10-22 | 2026-10-23 | Completado
Sprint 8 | README y documentación final | Gunther Nettel Rosario | 2026-10-23 | 2026-10-23 | Completado
Sprint 8 | Sprint Review y Retrospectiva final | Todo el equipo | 2026-10-23 | 2026-10-23 | Completado
Entrega | Entrega del programa | Todo el equipo | 2026-10-23 | 2026-10-23 | Completado

## Equipo
Equipo del proyecto y parámetros
Clave | Integrante | Rol en Scrum | Responsabilidades principales
P1 | Gunther Nettel Rosario | Scrum Master - Desarrollador | Arquitectura (main.py), plano cartesiano Matplotlib, recta vertical y punto único, repositorio, pruebas automatizadas
P2 | Alberto Rasgado | Desarrollador | Lógica matemática de la recta, trayectoria, tabla CTkTable, clasificación de casos (4 positivos, 4 negativos, 3 especiales), rediseño visual
P3 | Ulises Chauk Arias Santiz | Desarrollador | Navegación, iconos vectoriales, formulario, tarjetas analíticas, franja de caso detectado, temas, documentación
EQ | Todo el equipo | — | Ceremonias Scrum (planning, review, retro) y entrega
Parámetros del proyecto
Fecha de inicio | 2026-10-12
Fecha de fin | 2026-10-24
Metodología | Scrum - sprints de 1 semana (lun–vie)

## Carga de trabajo
Distribución de la carga de trabajo
Integrante | Rol | Tareas asignadas | Días en tareas | % de la carga | Reuniones de equipo
Gunther Nettel Rosario | Scrum Master - Desarrollador | 4 | 9 | 32.14% | 5
Alberto Rasgado | Desarrollador | 4 | 10 | 35.71% | 5
Ulises Chauk Arias Santiz | Desarrollador | 5 | 9 | 32.14% | 5
Total |  | 13 | 28 | 100% | 5
Días en tareas por sprint
Sprint | Gunther Nettel Rosario | Alberto Rasgado | Ulises Chauk Arias Santiz | Total sprint
Sprint 7 | 4 | 5 | 4 | 13
Sprint 8 | 5 | 5 | 5 | 15
Total | 9 | 10 | 9 | 28
Note on D4: Días de inicio a fin de cada tarea, sin contar el 16/09/2026 (día vacío en el Gantt). Las tareas caen de lunes a viernes.