## Gantt
Diagrama de Gantt · Puntos Colineales (recta DDA)
Metodología Scrum · 5 sprints semanales - Aplicación de escritorio en Python (CustomTkinter + Matplotlib)
Inicio: |  | Fin:
Fin de semana
[6 empty] | Agosto 2026 |  |  | Septiembre 2026
[6 empty] | Sem 1 · Sprint 0 | Sem 2 · Sprint 1 | Sem 3 · Sprint 2 |  | Sem 4 · Sprint 3 | Sem 5 · Sprint 4 | Ent.
Sprint | Tarea | Responsable | Inicio | Fin | Estado
Sprint 0 | Kick-off, requerimientos y Product Backlog |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Completado
Sprint 0 | Investigación: pendiente, ecuación y trazo de rectas |  | 2026-08-18 | 2026-08-20 | Completado
Sprint 0 | Selección de stack (CustomTkinter, Matplotlib, CTkTable) y entorno virtual |  | 2026-08-18 | 2026-08-19 | Completado
Sprint 0 | Configuración del repositorio Git y estructura de carpetas |  | 2026-08-20 | 2026-08-21 | Completado
Sprint 0 | Wireframes de la interfaz (sidebar, plano, tabla, tarjetas) |  | 2026-08-18 | 2026-08-21 | Completado
Sprint 0 | Sprint Review y Retrospectiva |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Completado
Sprint 1 | Sprint Planning |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Completado
Sprint 1 | Ventana principal: layout en grid y tema visual |  | 2026-08-24 | 2026-08-26 | Completado
Sprint 1 | Barra lateral con botones de navegación |  | 2026-08-27 | 2026-08-28 | Completado
Sprint 1 | Gestor de páginas y listeners de navegación |  | 2026-08-25 | 2026-08-28 | Completado
Sprint 1 | Sistema de iconos vectoriales (PIL + CTkImage, supersampling) |  | 2026-08-25 | 2026-08-27 | Completado
Sprint 1 | Página "Módulo Futuro" |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | Completado
Sprint 2 | Sprint Planning |  | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Completado
Sprint 2 | Funciones de pendiente, ordenada, ecuación y dirección |  | 2026-09-01 | 2026-09-02 | Completado
Sprint 2 | Generación de puntos de la trayectoria |  | 2026-09-03 | 2026-09-04 | Completado
Sprint 2 | Plano cartesiano Matplotlib (ejes, escala 1:1, render) |  | 2026-09-01 | 2026-09-03 | Completado
Sprint 2 | Formulario de entrada (x1, y1, x2, y2) y botones Calcular / Limpiar |  | 2026-09-01 | 2026-09-02 | Completado
Sprint 2 | Tarjetas de datos analíticos (pendiente, ecuación, incrementos) |  | 2026-09-03 | 2026-09-04 | Completado
Sprint 2 | Integración cálculo - gráfica |  | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Completado
Sprint 3 | Sprint Planning |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Completado
Sprint 3 | Tabla CTkTable con los puntos y pasos de la recta |  | 2026-09-07 | 2026-09-08 | Completado
Sprint 3 | Clasificación: 4 positivos, 4 negativos y 3 especiales |  | 2026-09-09 | 2026-09-11 | Completado
Sprint 3 | Recta vertical y punto único: cálculo y dibujo |  | 2026-09-08 | 2026-09-09 | Completado
Sprint 3 | Pruebas unitarias de la lógica y de todos los casos de trazo |  | 2026-09-10 | 2026-09-11 | Completado
Sprint 3 | Validación de entradas y manejo de errores |  | 2026-09-08 | 2026-09-09 | Completado
Sprint 3 | Franja «Caso detectado» en la interfaz |  | 2026-09-10 | 2026-09-11 | Completado
Sprint 4 | Sprint Planning |  | 2026-09-14 | 2026-09-14 | Completado
Sprint 4 | Rediseño visual: esquinas redondeadas, paleta y tipografía |  | 2026-09-14 | 2026-09-17 | Completado
Sprint 4 | Ecuaciones simplificadas (y = x, y = 2, x = 3) |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Completado
Sprint 4 | Modo Oscuro / Claro con CTkSwitch y sincronización del plano |  | 2026-09-14 | 2026-09-15 | Completado
Sprint 4 | Plano predominante y ajuste responsivo |  | 2026-09-14 | 2026-09-15 | Completado
Sprint 4 | Pruebas de navegación, interacción y regresión |  | 2026-09-17 | 2026-09-18 | Completado
Sprint 4 | Documentación final (README) |  | 2026-09-17 | 2026-09-18 | Completado
Sprint 4 | Sprint Review y Retrospectiva final |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Completado
Entrega | Entrega del módulo de rectas (entrega: 26/09/2026) |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Completado

## Equipo
Equipo del proyecto y parámetros
Clave | Integrante | Rol en Scrum | Responsabilidades principales
P1 | Gunther Nettel Rosario | Scrum Master - Desarrollador | Arquitectura (main.py), plano cartesiano Matplotlib, recta vertical y punto único, repositorio, pruebas automatizadas
P2 | Alberto Rasgado | Desarrollador | Lógica matemática de la recta, trayectoria, tabla CTkTable, clasificación de casos (4 positivos, 4 negativos, 3 especiales), rediseño visual
P3 | Ulises Chauk Arias Santiz | Desarrollador | Navegación, iconos vectoriales, formulario, tarjetas analíticas, franja de caso detectado, temas, documentación
EQ | Todo el equipo | — | Ceremonias Scrum (planning, review, retro) y entrega
Parámetros del proyecto
Fecha de inicio | 2026-08-17
Fecha de fin | 2026-09-21
Metodología | Scrum - sprints de 1 semana (lun–vie)

## Carga de trabajo
Distribución de la carga de trabajo
Integrante | Rol | Tareas asignadas | Días en tareas | % de la carga | Reuniones de equipo
Total
Días en tareas por sprint
Sprint |  |  |  | Total sprint
Sprint 0
Sprint 1
Sprint 2
Sprint 3
Sprint 4
Total
Note on D4: Días de inicio a fin de cada tarea, sin contar el 16/09/2026 (día vacío en el Gantt). Las tareas caen de lunes a viernes.