## Gantt
Diagrama de Gantt · Trazado de Triángulo (DDA y relleno)
Metodología Scrum · 2 sprints semanales - Aplicación de escritorio en Python (CustomTkinter + Matplotlib)
Inicio: |  | Fin:
Fin de semana
[6 empty] | Septiembre 2026 | Octubre 2026
[6 empty] | Sem 7 · Sprint 5 |  | Sem 8 · Sprint 6
Sprint | Tarea | Responsable | Inicio | Fin | Estado
Sprint 5 | Sprint Planning |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Completado
Sprint 5 | Investigación: área (Gauss), perímetro y clasificación de triángulos |  | 2026-09-29 | 2026-10-01 | Completado
Sprint 5 | Tabla de casos DDA de las líneas del triángulo |  | 2026-09-29 | 2026-10-02 | Completado
Sprint 5 | Zoom con la rueda y arrastre del plano cartesiano |  | 2026-09-29 | 2026-10-02 | Completado
Sprint 5 | Sprint Review y Retrospectiva |  | 2026-10-02 | 2026-10-02 | Completado
Sprint 6 | Sprint Planning |  | 2026-10-05 | 2026-10-05 | Completado
Sprint 6 | Página del triángulo: 3 vértices, métricas y clasificación |  | 2026-10-05 | 2026-10-08 | Completado
Sprint 6 | Lados AB, BC y CA con DDA y tabla por línea |  | 2026-10-06 | 2026-10-07 | Completado
Sprint 6 | Relleno DDA desde cada vértice y ajuste al contorno |  | 2026-10-08 | 2026-10-09 | Completado
Sprint 6 | Diagrama de flujo del triángulo |  | 2026-10-06 | 2026-10-09 | Completado
Sprint 6 | Sprint Review y Retrospectiva |  | 2026-10-09 | 2026-10-09 | Completado

## Equipo
Equipo del proyecto y parámetros
Clave | Integrante | Rol en Scrum | Responsabilidades principales
P1 | Gunther Nettel Rosario | Scrum Master - Desarrollador | Arquitectura (main.py), plano cartesiano Matplotlib, recta vertical y punto único, repositorio, pruebas automatizadas
P2 | Alberto Rasgado | Desarrollador | Lógica matemática de la recta, trayectoria, tabla CTkTable, clasificación de casos (4 positivos, 4 negativos, 3 especiales), rediseño visual
P3 | Ulises Chauk Arias Santiz | Desarrollador | Navegación, iconos vectoriales, formulario, tarjetas analíticas, franja de caso detectado, temas, documentación
EQ | Todo el equipo | — | Ceremonias Scrum (planning, review, retro) y entrega
Parámetros del proyecto
Fecha de inicio | 2026-09-28
Fecha de fin | 2026-10-09
Metodología | Scrum - sprints de 1 semana (lun–vie)

## Carga de trabajo
Distribución de la carga de trabajo
Integrante | Rol | Tareas asignadas | Días en tareas | % de la carga | Reuniones de equipo
Total
Días en tareas por sprint
Sprint |  |  |  | Total sprint
Sprint 5
Sprint 6
Total
Note on D4: Días de inicio a fin de cada tarea, sin contar el 16/09/2026 (día vacío en el Gantt). Las tareas caen de lunes a viernes.