## Gantt
Diagrama de Gantt · Proyecto de Computación Gráfica (Visualizador de Rectas)
Metodología Scrum · 5 sprints semanales - Aplicación de escritorio en Python (CustomTkinter + Matplotlib)
Inicio: | 2026-08-17 | Fin: | 2026-09-21
| Gunther Nettel Rosario |  |  | Fin de semana
| Alberto Rasgado |  |  |  |  | Agosto 2026 | [14 empty] | Septiembre 2026
| Ulises Chauk Arias Santiz |  |  |  |  | Sem 1 · Sprint 0 | [6 empty] | Sem 2 · Sprint 1 | [6 empty] | Sem 3 · Sprint 2 | [6 empty] | Sem 4 · Sprint 3 | [6 empty] | Sem 5 · Sprint 4 | [6 empty] | Ent.
| Todo el equipo |  |  |  |  | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L
Sprint | Tarea | Responsable | Inicio | Fin | Estado | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2026-09-21
Sprint 0 | Kick-off, requerimientos y Product Backlog | Todo el equipo | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Completado
Sprint 0 | Investigación: pendiente, ecuación y trazo de rectas | Alberto Rasgado | 2026-08-18 | 2026-08-20 | Completado
Sprint 0 | Selección de stack (CustomTkinter, Matplotlib, CTkTable) y entorno virtual | Gunther Nettel Rosario | 2026-08-18 | 2026-08-19 | Completado
Sprint 0 | Configuración del repositorio Git y estructura de carpetas | Gunther Nettel Rosario | 2026-08-20 | 2026-08-21 | Completado
Sprint 0 | Wireframes de la interfaz (sidebar, plano, tabla, tarjetas) | Ulises Chauk Arias Santiz | 2026-08-18 | 2026-08-21 | Completado
Sprint 0 | Sprint Review y Retrospectiva | Todo el equipo | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Completado
Sprint 1 | Sprint Planning | Todo el equipo | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Completado
Sprint 1 | Ventana principal: layout en grid y tema visual | Gunther Nettel Rosario | 2026-08-24 | 2026-08-26 | Completado
Sprint 1 | Barra lateral con botones de navegación | Gunther Nettel Rosario | 2026-08-27 | 2026-08-28 | Completado
Sprint 1 | Gestor de páginas y listeners de navegación | Alberto Rasgado | 2026-08-25 | 2026-08-28 | Completado
Sprint 1 | Sistema de iconos vectoriales (PIL + CTkImage, supersampling) | Ulises Chauk Arias Santiz | 2026-08-25 | 2026-08-27 | Completado
Sprint 1 | Página "Módulo Futuro" | Ulises Chauk Arias Santiz | 2026-08-28 | 2026-08-28 | Completado
Sprint 2 | Sprint Planning | Todo el equipo | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Completado
Sprint 2 | Funciones de pendiente, ordenada, ecuación y dirección | Alberto Rasgado | 2026-09-01 | 2026-09-02 | Completado
Sprint 2 | Generación de puntos de la trayectoria | Alberto Rasgado | 2026-09-03 | 2026-09-04 | Completado
Sprint 2 | Plano cartesiano Matplotlib (ejes, escala 1:1, render) | Gunther Nettel Rosario | 2026-09-01 | 2026-09-03 | Completado
Sprint 2 | Formulario de entrada (x1, y1, x2, y2) y botones Calcular / Limpiar | Ulises Chauk Arias Santiz | 2026-09-01 | 2026-09-02 | Completado
Sprint 2 | Tarjetas de datos analíticos (pendiente, ecuación, incrementos) | Ulises Chauk Arias Santiz | 2026-09-03 | 2026-09-04 | Completado
Sprint 2 | Integración cálculo ↔ gráfica | Gunther Nettel Rosario | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Completado
Sprint 3 | Sprint Planning | Todo el equipo | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Completado
Sprint 3 | Tabla CTkTable con los puntos y pasos de la recta | Alberto Rasgado | 2026-09-07 | 2026-09-08 | Completado
Sprint 3 | Clasificación: 4 positivos, 4 negativos y 3 especiales (clasificar_recta) | Alberto Rasgado | 2026-09-09 | 2026-09-11 | Completado
Sprint 3 | Recta vertical y punto único: cálculo y dibujo | Gunther Nettel Rosario | 2026-09-08 | 2026-09-09 | Completado
Sprint 3 | Pruebas unitarias de la lógica y de todos los casos de trazo | Gunther Nettel Rosario | 2026-09-10 | 2026-09-11 | Completado
Sprint 3 | Validación de entradas y manejo de errores | Ulises Chauk Arias Santiz | 2026-09-08 | 2026-09-09 | Completado
Sprint 3 | Franja «Caso detectado» en la interfaz | Ulises Chauk Arias Santiz | 2026-09-10 | 2026-09-11 | Completado
Sprint 4 | Sprint Planning | Todo el equipo | 2026-09-14 | 2026-09-14 | Completado
Sprint 4 | Rediseño visual: esquinas redondeadas, paleta y tipografía | Alberto Rasgado | 2026-09-14 | 2026-09-17 | Completado
Sprint 4 | Ecuaciones simplificadas (y = x, y = 2, x = 3) | Alberto Rasgado | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Completado
Sprint 4 | Modo Oscuro / Claro con CTkSwitch y sincronización del plano | Ulises Chauk Arias Santiz | 2026-09-14 | 2026-09-15 | Completado
Sprint 4 | Plano predominante (>80 %) y ajuste responsivo | Gunther Nettel Rosario | 2026-09-14 | 2026-09-15 | Completado
Sprint 4 | Pruebas de navegación, interacción y regresión | Gunther Nettel Rosario | 2026-09-17 | 2026-09-18 | Completado
Sprint 4 | Documentación final (README) | Ulises Chauk Arias Santiz | 2026-09-17 | 2026-09-18 | Completado
Sprint 4 | Sprint Review y Retrospectiva final | Todo el equipo | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Completado
Entrega | Cierre del proyecto (entrega: 26/09/2026) | Todo el equipo | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Completado

## Equipo
Equipo del proyecto y parámetros
Clave | Integrante | Rol en Scrum | Responsabilidades principales
P1 | Gunther Nettel Rosario | Scrum Master - Desarrollador | Arquitectura (main.py), plano cartesiano Matplotlib, recta vertical y punto único, repositorio, pruebas automatizadas
P2 | Alberto Rasgado | Desarrollador | Lógica matemática de la recta, trayectoria, tabla CTkTable, clasificación de casos (4 positivos, 4 negativos, 3 especiales), rediseño visual
P3 | Ulises Chauk Arias Santiz | Desarrollador | Navegación, iconos vectoriales, formulario, tarjetas analíticas, franja de caso detectado, temas, documentación
EQ | Todo el equipo | — | Ceremonias Scrum (planning, review, retro) y entrega
Parámetros del proyecto
Fecha de inicio | 2026-08-17
Fecha de fin | 2026-09-21
Metodología | Scrum - sprints de 1 semana (lun–vie)

## Carga de trabajo
Distribución de la carga de trabajo
Integrante | Rol | Tareas asignadas | Días en tareas | % de la carga | Reuniones de equipo
Gunther Nettel Rosario | Scrum Master - Desarrollador | 10 | 21 | 34.43% | 8
Alberto Rasgado | Desarrollador | 8 | 20 | 32.79% | 8
Ulises Chauk Arias Santiz | Desarrollador | 9 | 20 | 32.79% | 8
Total |  | 27 | 61 | 100% | 8
Días en tareas por sprint
Sprint | Gunther Nettel Rosario | Alberto Rasgado | Ulises Chauk Arias Santiz | Total sprint
Sprint 0 | 4 | 3 | 4 | 11
Sprint 1 | 5 | 4 | 4 | 13
Sprint 2 | 4 | 4 | 4 | 12
Sprint 3 | 4 | 5 | 4 | 13
Sprint 4 | 4 | 4 | 4 | 12
Total | 21 | 20 | 20 | 61
Note on D4: Días de inicio a fin de cada tarea, sin contar el 16/09/2026 (día vacío en el Gantt). Las tareas caen de lunes a viernes.